# 伊娃东方舞网课系统 iOS Android APP 升级开发实施方案

V2.0  全面升级与可执行交付版

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目主体 | 伊娃文化艺术发展（湖南）有限公司 / SWOD 伊娃东方舞学院 |
| 项目定位 | 在现有 Web、微信网页、PWA、管理后台和阿里云 VOD 基础上，新增正式 iOS 与中国大陆 Android 学习客户端 |
| 核心目标 | 统一账号、课程、权限、订单和学习记录；实现安全在线播放、加密离线缓存、跨端进度同步与可持续运营 |
| 方案日期 | 2026 年 9 月 13 日 |
| 适用对象 | 项目负责人、产品经理、开发团队、测试团队、运维人员及上架协作方 |

版本结论：本项目采用“复用现有业务底座 + 跨平台业务界面 + iOS/Android 原生媒体能力”的渐进式升级路线。第一阶段不在 APP 内销售数字课程，先稳定交付已有学员的登录、学习、在线播放、安全离线和进度同步；购买能力待支付合规专项确认后以独立开关上线。

# 一 执行摘要与立项结论

现有 V1.0 已明确“不推倒重做”和“安全离线缓存”两条正确主线，但尚缺少可以直接约束开发、测试、迁移、发布和验收的工程细节。本 V2.0 将方案升级为完整实施基线，适用于约 5000 名学员、40 至 50 门课程、约 2000 个视频和约 1 TB 阿里云 VOD 资产的当前业务规模。以上规模数据在阶段 0 必须用生产数据再次核验。

## 1.1 一次到位的含义

一次确定长期架构：保留一个业务后台和一套数据主源，APP 只是新增客户端，不形成第二套孤岛系统。

一次补齐工程底座：环境隔离、版本策略、日志监控、功能开关、自动构建、测试矩阵、数据迁移和回滚方案同步建设。

一次解决核心体验：大字体、低层级、继续学习、清晰目录、稳定播放、后台下载、断点续传、无网可播和跨端同步。

一次建立安全闭环：短时播放凭证、设备绑定、离线许可、加密缓存、动态水印、风险控制和审计追踪。

一次建立上架闭环：隐私政策、权限说明、SDK 清单、账号注销、审核账号、应用备案、商店物料和发布回滚均纳入项目。

## 1.2 立项决策

| 决策项 | 最终建议 | 落地约束 |
| --- | --- | --- |
| 总体路线 | 现有系统渐进升级，不重构业务核心 | 任何新能力必须通过兼容 API 接入，原 Web/PWA 持续可用 |
| 客户端 | 优先采用 Capacitor 或等效混合容器复用现有前端 | 播放器、下载、安全存储、网络状态、截屏防护采用 Swift/Kotlin 原生模块 |
| 视频 | 继续使用现有阿里云 VOD 与 CDN | 服务器签发短时授权；不得把永久播放地址或云端密钥写入客户端 |
| 离线 | 使用阿里云安全下载能力并增加自有离线许可层 | 加密文件仅在 APP 私有目录内由授权播放器播放 |
| 支付 | 首发版定位为已购课程学习客户端 | iOS 首发不展示站外购课按钮；后续按地区与商店规则启用 IAP 或合规路径 |
| 鸿蒙 | 接口兼容先行，HarmonyOS NEXT 单独立项 | 不把安卓 APK 适配误当成纯鸿蒙客户端 |

# 二 现有系统基线与升级边界

## 2.1 当前业务与技术基线

| 领域 | 当前基线 | 本次处理 |
| --- | --- | --- |
| 终端 | Web、微信网页、PWA、管理后台 | 全部保留；新增 iPhone、iPad、Android 手机和平板客户端 |
| 用户 | 约 5000 名学员，已有账号体系 | 统一身份，不新建 APP 专属账号；补齐设备、会话、注销与合并机制 |
| 课程 | 约 40 至 50 门课程、约 2000 个视频 | 复用课程目录、课节、已购权限和学习记录 |
| 视频 | 约 1 TB 阿里云 VOD 资源 | 不迁移、不重复上传；盘点 VideoId、清晰度、加密和转码模板 |
| 销售 | 外部渠道及网页形成订单和课程权限 | 首发 APP 只读取有效权益；支付与学习解耦 |
| 用户特征 | 主要为 50 至 60 岁学员，手机观看为主 | 提升字号、点击热区、容错提示、下载可见性和客服入口 |

## 2.2 阶段 0 必须核验的事实

代码仓库、分支策略、前后端框架、运行时版本、依赖清单、构建方式和部署拓扑。

数据库实体与主键：用户、手机号、订单、课程权益、课程、章节、课节、VideoId、学习记录。

认证方式：登录入口、Access Token、Refresh Token、过期策略、单点或多端登录规则、密码与验证码策略。

阿里云 VOD：账号归属、区域、加速域名、播放器 SDK、播放鉴权、安全下载、加密校验文件、转码模板和日志能力。

现有 Web/PWA 播放交互、Service Worker、缓存策略、微信内限制、埋点、支付回调和权限开通流程。

生产容量：高峰并发、播放 QPS、CDN 流量、接口 P95、数据库体量、失败率和客服常见问题。

## 2.3 明确不做与禁止事项

不推倒重写现有网课系统，不建立独立 APP 用户、课程、订单或权益体系。

不无故迁移 VOD，不将普通 MP4 下载包装成“安全离线”。

不在 APP 中硬编码 AccessKey Secret、数据库密码、服务器密码、永久视频地址或长期签名密钥。

不为不同安卓商店复制多套业务代码；渠道差异通过构建变量、资源覆盖和能力开关处理。

不以“网页能套壳打开”为验收标准；播放器、离线、存储、安全、网络恢复必须达到原生级可靠性。

不在未完成生产数据备份、兼容测试和灰度验证前直接替换关键认证、订单、权益或学习记录逻辑。

## 2.4 升级完成后的业务结果

学员在手机和平板上获得稳定、统一的学习入口，降低登录、找课、续播和缓存相关客服成本。

约 2000 个视频继续由现有 VOD 体系管理，新增离线能力不形成可随意传播的普通视频文件。

学习行为沉淀为统一事件数据，为课程优化、完课分析、复购运营和学员服务提供可信依据。

APP 发布、升级、监控和回滚形成标准流程，后续增加收藏、笔记、消息或合规购买时无需重建底座。

# 三 目标架构与技术选型

图 1 统一业务底座与多端学习架构

## 3.1 分层架构

| 层级 | 职责 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | Web/PWA、iOS/iPadOS、Android、运营后台 | 共享设计语言与业务模型；终端差异通过适配层解决 |
| 客户端业务层 | 首页、课程、课节、搜索、下载、学习记录、个人中心 | 尽量复用现有前端组件；不得直接访问数据库或云端 Secret |
| 原生能力层 | 播放器、下载器、安全存储、网络、文件、截屏保护、推送 | Swift 与 Kotlin 实现稳定桥接；接口契约自动化测试 |
| 服务层 | 认证、权益、课程、播放、离线许可、进度、设备、版本 | API 版本化、幂等、限流、审计、向后兼容 |
| 数据与媒体层 | 现有数据库、Redis/缓存、阿里云 VOD/CDN、日志与对象存储 | 最小化迁移；敏感数据加密；备份与恢复演练 |

## 3.2 客户端技术路线

默认路线：优先采用现有 Web 前端加 Capacitor 或等效混合容器，业务页面最大化复用；视频播放、加密离线下载、Keychain/Keystore、安全文件目录、网络切换和截屏防护使用原生插件。阶段 0 若发现现有前端耦合严重、无法拆分路由、性能达不到基线或播放器桥接不可维护，才启动“跨平台 UI 重建”备选路线。

| 判定项 | 继续混合路线 | 切换跨平台 UI 重建 |
| --- | --- | --- |
| 代码复用 | 核心页面可组件化并独立构建 | 大量依赖微信环境或不可拆分全局状态 |
| 性能 | 中档设备冷启动、滚动和页面切换达标 | 优化后仍持续卡顿或内存不可控 |
| 原生桥接 | 播放器与下载模块边界清晰 | 桥接频繁穿透业务层、维护风险高 |
| 周期 | 可在 14 至 18 周形成正式版 | 继续修补成本高于重建核心学习端 |

## 3.3 环境与配置

建立 Development、Staging、Production 三套逻辑环境，账号、域名、日志、推送、VOD 凭证和应用标识隔离。

敏感配置由服务端密钥管理或 CI 安全变量注入；仓库仅保留模板，不提交真实密钥。

所有高风险能力使用服务端功能开关：离线下载、设备上限、离线期限、强制升级、动态水印、购买入口。

API 使用 /api/v1 等稳定版本前缀；新增字段保持向后兼容，删除或改义必须走弃用周期。

# 四 产品功能全景与版本范围

## 4.1 学员端信息架构

| 一级入口 | 核心功能 | 首发优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 继续学习、最近课程、公告、推荐课程入口、搜索 | P0 |
| 课程 | 已购课程、分类筛选、课程详情、章节目录、课节状态 | P0 |
| 播放器 | 横竖屏、倍速、清晰度、上一节/下一节、自动连播、循环、进度记忆 | P0 |
| 下载 | 清晰度选择、仅 Wi-Fi、暂停/继续、断点续传、批量管理、存储清理 | P0 |
| 我的 | 账号、设备、学习记录、存储、设置、客服、协议、注销 | P0 |
| 收藏与笔记 | 收藏课节、时间点笔记、跨端同步 | P1 |
| 消息 | 课程更新、权益到期、系统通知 | P1 |
| 购课 | IAP 或经审核确认的地区化购买路径 | P2 独立开关 |

## 4.2 适老化与东方舞学习体验

正文默认不低于 16 px 等效字号，关键按钮点击热区不小于 44×44 pt 等效尺寸；支持系统字体放大。

首页首屏直接展示“继续学习”，课程目录显示已学、学习中、未学和已下载状态，减少记忆负担。

播放器提供明显的上一节、下一节、倍速、循环和投屏状态；横屏时不遮挡动作主体。

错误提示使用口语化中文，并给出下一步动作，例如“网络已断开，正在播放已下载内容”。

下载支持按课节和按章节操作，展示预计空间、剩余空间、下载速度和失败原因。

保留客服入口和常见问题，覆盖验证码、登录设备、无声、卡顿、缓存过期和存储不足。

## 4.3 账号与登录

沿用手机号或邮箱主账号；手机号统一 E.164 或明确国家区号规则，避免重复账号。

支持短信验证码登录；可在运营商与成本评估通过后增加“本机号码一键登录”，始终保留验证码兜底。

Access Token 短时有效，Refresh Token 轮换并绑定设备；服务端可撤销单台设备或全部会话。

若 APP 支持注册，必须同时提供 APP 内账号注销；注销执行身份复核、冷静期、法定留存和权益提示。

账号合并仅由受控流程完成，订单和权益迁移必须可审计、可回退，禁止按手机号盲目覆盖。

# 五 视频播放与安全离线系统

## 5.1 在线播放

1.  客户端请求课节详情，只获得 VideoId 和业务状态，不获得永久媒体 URL。

2.  播放前调用服务端授权接口；服务端验证账号、课程权益、设备状态、版本策略和风险状态。

3.  服务端签发短时 PlayAuth 或 STS 类凭证，客户端交给阿里云播放器 SDK。

4.  客户端上报播放开始、心跳、暂停、拖动、完成和错误事件；服务端异步聚合学习进度。

5.  凭证到期、权益失效或设备被撤销时，客户端停止新会话并按策略提示用户。

## 5.2 安全离线闭环

图 2 安全离线缓存授权闭环

离线缓存由“阿里云安全下载 + 自有离线许可 + 设备安全存储”三部分组成。阿里云官方播放器文档区分普通下载与安全下载：普通下载文件可被第三方播放器播放，安全下载文件经过加密且只能由阿里云播放器播放。因此本项目禁止使用普通下载作为正式方案。

| 状态 | 触发条件 | 允许操作 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未下载 | 无本地文件 | 在线申请下载 | 无网时提示联网 |
| 授权中 | 服务端校验权益与设备 | 等待许可 | 超时可重试，禁止重复任务 |
| 下载中 | 凭证有效且空间充足 | 暂停、继续、取消 | 网络切换后断点续传 |
| 可离线播放 | 文件完整且许可有效 | 断网播放 | 本机时间异常触发联网校验 |
| 待续期 | 许可临近到期 | 联网自动续期 | 续期失败保留文件但禁播 |
| 已失效 | 权益到期/退款/撤销/风险命中 | 不可播放 | 联网确认后删除密钥或缓存 |
| 损坏 | 校验失败或文件不完整 | 删除并重下 | 上报错误与设备信息 |

## 5.3 离线许可设计

许可最少包含 licenseId、userId、deviceId、courseId、lessonId、quality、issuedAt、expiresAt、policyVersion、signature。

离线有效期后台可配置，默认建议 7 至 30 天范围内按课程分组配置；具体天数由运营与风险评估确定。

客户端安全存储仅保存必要令牌与密钥引用；iOS 使用 Keychain，Android 使用 Keystore 及 APP 私有目录。

服务端支持续期、撤销、设备解绑、退款联动和批量失效；每次操作写入不可抵赖审计记录。

时间防篡改采用服务端时间锚点、单调时钟和异常回拨检测组合；不可只信任手机系统时间。

## 5.4 防盗与现实边界

播放画面叠加低干扰动态水印，可显示脱敏账号、时间和设备标识，位置周期性变化。

Android 播放页启用 FLAG_SECURE 或等效防截屏策略；iOS 监听录屏状态并执行提示、遮罩或停播策略。

检测 Root、越狱、调试器、完整性异常和代理抓包风险，采用分级处置，避免误伤正常用户。

限制同时活跃设备数与并发播放数，后台提供设备解绑和异常会话处置。

安全目标是阻止普通文件导出、账号批量共享和低成本盗播；无法承诺阻止外部摄像机拍屏。

# 六 学习记录与跨端一致性

## 6.1 事件模型

| 字段 | 说明 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| eventId | 客户端生成的全局唯一事件 ID | 用于幂等去重 |
| userId/deviceId/sessionId | 用户、设备、播放会话 | 服务端校验归属 |
| courseId/lessonId | 课程与课节 | 必须命中有效课节 |
| position/duration | 播放位置与时长 | 过滤负数、越界和异常跳跃 |
| eventType | start/heartbeat/pause/seek/complete | complete 仅在达到阈值后置位 |
| clientPlayedAt/serverReceivedAt | 客户端播放时间与服务端接收时间 | 同时保存，处理离线和时钟偏差 |
| clientSeq | 设备内递增序号 | 保证批量重传顺序 |

## 6.2 冲突合并规则

学习完成状态采用“完成后保持”原则，除非运营后台明确重置。

续播点不简单取最大值：以最新有效播放会话的最终 checkpoint 为主，兼顾用户主动回看。

离线事件批量上传时按 eventId 幂等，按 clientSeq 排序；服务器返回已接收游标，客户端只重传未确认部分。

异常跳跃、超时心跳和明显伪造数据进入风控日志，但不影响正常观看。

Web/PWA 也逐步迁移到同一事件接口，过渡期保留旧进度写入适配器，确保双写可核对。

## 6.3 同步机制

客户端本地建立轻量事件队列。在线时准实时上传，离线时持久化；网络恢复、APP 回前台、退出播放器和达到批量阈值时触发同步。服务端按幂等键接收并异步聚合为课程完成度、最近学习课节和续播点。同步失败不阻塞本地播放，但必须可观察、可重试且不能无限增长。

# 七 服务端接口与数据扩展

## 7.1 新增或改造接口

| 接口组 | 建议接口 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /auth/login；POST /auth/refresh；POST /auth/logout | Refresh Token 轮换、设备绑定、频率限制 |
| 设备 | GET /devices；DELETE /devices/{id} | 可查看最近活动并远程下线 |
| 课程 | GET /me/courses；GET /courses/{id}/lessons | 只返回当前账号可见内容与权益状态 |
| 播放 | POST /lessons/{id}/play-authorization | 短时凭证、权限与风险校验、审计 |
| 离线 | POST /lessons/{id}/download-authorization | 签发下载凭证与离线许可 |
| 离线 | POST /offline-licenses/renew；DELETE /offline-licenses/{id} | 批量续期、撤销幂等 |
| 进度 | POST /learning-events:batch；GET /learning-progress | 事件幂等、游标确认、兼容旧进度 |
| 版本 | GET /app-config | 最低版本、推荐版本、维护公告、功能开关 |
| 账号 | POST /account-deletion-requests | 身份复核、冷静期、法定留存提示 |

## 7.2 建议新增数据表

| 表 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| app_device | 设备登记与风险状态 | device_id、user_id、platform、model、last_seen_at、status |
| auth_session | 可撤销会话与刷新令牌 | session_id、device_id、token_hash、expires_at、revoked_at |
| offline_license | 离线播放授权 | license_id、lesson_id、device_id、expires_at、status、policy_version |
| download_audit | 下载授权与结果审计 | request_id、lesson_id、quality、result、ip、created_at |
| learning_event | 原始学习事件 | event_id、lesson_id、position、type、client_seq、timestamps |
| learning_checkpoint | 聚合续播点 | user_id、lesson_id、position、completed、version |
| app_version_policy | 版本与功能策略 | platform、channel、min_version、latest_version、flags |

## 7.3 数据变更原则

所有迁移脚本必须可重复执行或具备明确幂等保护，并在 Staging 使用脱敏生产副本演练。

大表变更采用在线迁移或分批回填，避免长事务锁表；索引上线前核查写入放大。

首发阶段优先旁路新增表，减少修改现有订单与权益表；需要关联时使用外键或严格应用层约束。

保留迁移前快照、校验 SQL、回滚脚本和数据差异报告，未通过核对不得切流。

# 八 安全 隐私与合规

## 8.1 安全控制基线

| 领域 | 控制措施 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 传输 | 全站 HTTPS/TLS；证书与域名校验；敏感接口重放防护 | 抓包检查、证书配置、渗透测试记录 |
| 身份 | 短时访问令牌、刷新令牌轮换、设备撤销、验证码限流 | 会话测试与异常登录审计 |
| 权限 | 每次播放与下载均服务端校验课程权益 | 越权测试用例全部通过 |
| 客户端 | Keychain/Keystore、私有目录、混淆、签名校验、调试风险检测 | 安全扫描与真机验证 |
| 服务端 | 最小权限 RAM 角色、密钥托管、日志脱敏、WAF/限流 | 权限清单与配置审计 |
| 供应链 | 依赖锁定、漏洞扫描、SBOM、第三方 SDK 盘点 | 构建报告与 SDK 台账 |
| 审计 | 登录、授权、下载、设备、退款联动、后台操作可追溯 | 审计查询与留存策略 |

## 8.2 隐私与应用商店材料

形成隐私政策、用户协议、账号注销说明、儿童与未成年人说明、客服与投诉渠道。

生成个人信息收集清单、第三方 SDK 清单、权限用途清单、数据共享与跨境情况说明。

按最小必要原则申请网络、通知和存储等权限；不申请与学习功能无关的通讯录、定位或相册权限。

Apple 侧核对 App Privacy、Privacy Manifest、Required Reason API、账号注销和审核账号。

中国大陆发布前完成 APP 备案及各安卓市场所需软著、主体、隐私合规与安全评估材料核查。

每次版本新增 SDK、权限或数据用途时同步更新商店披露和隐私文档。

## 8.3 支付策略

首发版作为已有学员的“视频内容阅读型学习客户端”，允许登录并访问此前已获得的课程权益。为降低审核和结算风险，iOS 首发版不在 APP 内展示数字课程购买、价格、二维码、客服诱导购买或站外支付跳转。Apple 对 Reader Apps、跨平台服务和数字内容购买有专门规则，最终资格由审核决定。后续商业化采用独立方案：优先评估 Apple IAP 和 Android 渠道支付，同时通过服务端权益统一映射，避免出现双重购买或权益丢失。

# 九 兼容性 性能与可用性目标

## 9.1 设备与系统矩阵

| 平台 | 支持策略 | 重点设备 |
| --- | --- | --- |
| iOS/iPadOS | 支持发布时当前主版本及前两个主版本；以阿里云 SDK 支持范围为下限 | 主流 iPhone、基础款与大屏 iPad，横竖屏和安全区域 |
| Android | minSdk 默认评估 API 26 及以上；targetSdk 按发布时最新商店规则 | 华为、荣耀、小米/Redmi、OPPO、vivo、三星及常见平板 |
| 网络 | Wi-Fi、5G/4G、弱网、断网、代理、网络切换 | 播放降级、下载续传、离线切换 |
| 存储 | 低空间、磁盘满、系统清理、卸载重装 | 不崩溃、状态一致、提示清晰 |

截至 2026 年 8 月 31 日，Google Play 新应用与更新要求以 Android 16 API 36 或更高为目标版本；中国大陆安卓市场要求并不完全相同，因此构建时仍须逐渠道复核。该数字属于发布时点规则，不应永久写死在工程决策中。

## 9.2 非功能验收指标

| 指标 | 目标值 | 测量说明 |
| --- | --- | --- |
| API 可用性 | 月度不低于 99.9% | 排除已公告维护窗口 |
| 崩溃自由会话 | 不低于 99.5%，上线后目标 99.8% | 按平台和版本拆分 |
| 冷启动 | 基准中档设备 P75 不高于 3 秒 | 从点击图标到首页可操作 |
| 视频首帧 | 良好网络 P75 不高于 2.5 秒 | 从点击播放到首帧出现 |
| 进度同步 | 有效事件最终成功率不低于 99.9% | 含离线恢复后的重传 |
| 下载续传 | 可恢复场景成功率不低于 99% | 网络切换、暂停恢复、进程重启 |
| 列表体验 | 课程目录滚动无明显掉帧 | 真实 1000 课节级课程数据 |
| 告警发现 | P1 故障 5 分钟内触发 | 接口、播放授权、下载授权与崩溃 |

# 十 可观测性 运维与后台能力

## 10.1 监控体系

客户端：启动、崩溃、ANR、页面耗时、播放器错误、下载错误、同步积压、设备与版本分布。

服务端：接口 QPS、P50/P95/P99、错误率、鉴权失败、令牌刷新、数据库慢查询、缓存命中和队列积压。

视频：播放成功率、首帧、卡顿率、清晰度切换、地域与运营商分布、授权失败原因。

业务：日活、学习人数、完课率、继续学习点击、下载成功率、离线播放人数和客服问题分类。

## 10.2 运营后台新增能力

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| APP 版本 | 最低可用版本、推荐升级版本、渠道版本、更新说明、强制升级开关 |
| 功能策略 | 离线开关、课程离线期限、清晰度、设备上限、并发播放、水印策略 |
| 设备管理 | 用户设备列表、最后活动、解绑、会话撤销、风险标签 |
| 离线授权 | 许可查询、续期、撤销、失败原因、退款联动 |
| 监控看板 | 播放、下载、同步、崩溃、版本覆盖和异常趋势 |
| 审计日志 | 管理员、时间、对象、操作前后值、来源 IP 与结果 |

## 10.3 故障等级与响应

| 等级 | 示例 | 响应目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 大面积无法登录/播放、数据破坏、密钥泄漏 | 立即响应；停止发布或关闭功能；启动应急负责人 |
| P1 | 显著比例下载失败、进度错乱、单平台大面积崩溃 | 15 分钟内响应；2 小时内给出缓解方案 |
| P2 | 个别机型兼容、非核心功能异常 | 1 个工作日内评估并进入版本计划 |
| P3 | 体验优化、文案或轻微视觉问题 | 纳入常规迭代 |

# 十一 开发交付流程与质量门禁

## 11.1 分支与发布

所有代码进入现有 Git 仓库或经确认的关联仓库，使用受保护主分支、Pull Request 审核和版本标签。

CI 自动执行依赖安装、静态检查、单元测试、接口契约测试、构建、签名检查和产物归档。

开发包、测试包、预发布包和正式包使用不同配置；签名证书与密钥仅在受控构建环境使用。

采用功能开关和灰度账号逐步放量，客户端上线不等于服务端功能立即全开。

## 11.2 测试分层

| 测试层 | 覆盖内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 授权规则、进度合并、缓存状态机、版本策略 | 核心业务规则覆盖率目标不低于 80% |
| 契约测试 | 客户端与服务端 API、播放器桥接接口 | 字段兼容、错误码、幂等与鉴权全部通过 |
| 集成测试 | 登录到播放、下载到离线、离线到同步 | 关键路径自动化且可重复运行 |
| 真机测试 | 系统、品牌、屏幕、网络、存储、后台限制 | P0/P1 用例 100% 通过 |
| 安全测试 | 越权、重放、令牌、文件导出、抓包、Root/越狱 | 高危与严重问题清零 |
| 回归测试 | Web/PWA、订单、权益、后台 | 现有核心业务无阻断性回归 |
| 上架预审 | 隐私、权限、SDK、账号注销、审核账号、支付 | 清单逐项签字通过 |

## 11.3 Definition of Done

代码已评审，测试通过，接口文档和变更记录已更新。

监控指标、告警、日志脱敏和审计记录可用。

数据库迁移与回滚在 Staging 演练成功，生产操作步骤经双人复核。

产品、技术、测试和运营共同完成验收，遗留问题有明确等级、负责人和期限。

# 十二 数据迁移 灰度发布与回滚

## 12.1 迁移策略

1.  先做只读盘点，输出生产数据字典、数据量、重复账号、异常权益和 VideoId 缺失清单。

2.  新增设备、会话、离线许可和事件表，不直接改写历史订单与课程权益。

3.  学习记录采用新旧接口并行核对；先影子写入和差异比对，再逐步切换读取。

4.  首批选择内部账号与 20 至 50 名真实学员灰度，覆盖老款手机、弱网和大体量课程。

5.  按 5%—20%—50%—100% 阶梯放量；每一档观察至少一个完整学习周期后再扩大。

## 12.2 回滚机制

| 对象 | 回滚方式 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 客户端功能 | 服务端功能开关关闭离线、购买或新进度接口 | 旧播放路径保留且兼容 |
| 服务端版本 | 蓝绿或滚动回退至上一稳定镜像 | 数据库变更向后兼容 |
| 数据库 | 停止写入、执行已验证回滚或恢复快照 | 备份完成且明确恢复点目标 |
| APP 版本 | 停止渠道发布、提高推荐版本或强制升级 | 服务端兼容已安装旧版 |
| VOD 策略 | 恢复上一播放/下载配置 | 变更前保存配置快照 |

# 十三 项目计划 团队与里程碑

## 13.1 建议周期

在现有代码质量、接口完整性和阿里云 VOD 安全下载能力均可复用的前提下，建议按 14 至 18 周规划正式首发。阶段可以部分并行，但不得跳过阶段 0、真机灰度和上架合规门禁。若现有前端不能安全复用，周期需在阶段 0 重新评估。

| 阶段 | 建议时间 | 核心工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 审计与冻结基线 | 第 1—2 周 | 代码、数据、VOD、支付、性能、安全与合规盘点 | 审计报告、风险清单、技术选型评审通过 |
| 1 工程底座 | 第 2—4 周 | 双端工程、环境、认证、API 网关、CI/CD、监控 | 双端可登录 Staging 并展示真实已购课程 |
| 2 在线学习 | 第 4—7 周 | 课程、目录、播放器、学习事件、适老化 | 核心在线学习链路通过 |
| 3 安全离线 | 第 6—10 周 | 下载中心、许可、加密缓存、续期、撤销 | 断网可播、文件不可普通导出 |
| 4 稳定性与后台 | 第 9—12 周 | 版本策略、设备、监控、告警、安全加固 | SLO 与核心异常恢复达标 |
| 5 真机与灰度 | 第 12—15 周 | 兼容、安全、回归、学员试用、问题收敛 | P0/P1 缺陷清零，灰度指标达标 |
| 6 上架与放量 | 第 15—18 周 | 备案、物料、审核、渠道包、阶梯放量 | 商店可下载并完成上线复盘 |

## 13.2 建议团队

| 角色 | 建议投入 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人/产品 | 1 人 | 范围、需求、优先级、验收、跨部门协调 |
| 技术负责人 | 1 人 | 架构、关键评审、安全、发布决策 |
| 跨平台前端 | 1 至 2 人 | 业务页面、状态管理、原生桥接调用 |
| iOS 原生 | 0.5 至 1 人 | 播放器、离线、安全存储、上架 |
| Android 原生 | 0.5 至 1 人 | 播放器、下载、机型兼容、渠道包 |
| 后端 | 1 至 2 人 | 授权、设备、进度、版本、后台、迁移 |
| 测试 | 1 人起 | 自动化、真机、弱网、安全与回归 |
| UI/运营/合规 | 按阶段投入 | 视觉、商店物料、隐私、备案、客服知识库 |

## 13.3 决策门禁

| 门禁 | 必须回答的问题 | 未通过处理 |
| --- | --- | --- |
| G1 技术路线 | 现有前端是否可复用？阿里云 SDK 双端是否满足安全下载？ | 调整路线并重估周期 |
| G2 数据安全 | 权益、令牌、离线许可、迁移与回滚是否经过评审？ | 禁止进入生产灰度 |
| G3 体验质量 | 目标设备和弱网场景是否达到 P0 指标？ | 继续缺陷收敛 |
| G4 上架合规 | 支付、隐私、权限、SDK、注销、备案是否完备？ | 禁止提交商店 |
| G5 全量发布 | 灰度指标和客服反馈是否在阈值内？ | 保持灰度或回滚 |

# 十四 风险清单与应对

| 风险 | 可能影响 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| 现有代码难复用 | 延期、双端体验差 | 阶段 0 建立可运行样机；以性能和维护性数据做路线决策 |
| 阿里云安全下载限制 | 离线功能阻塞 | 先用真实生产 VideoId 做双端技术验证；锁定 SDK 与加密配置 |
| 历史账号重复 | 权益错配、无法登录 | 手机号规范化、重复账号清单、人工合并流程与回滚 |
| 进度双写不一致 | 续播倒退或错乱 | 事件幂等、影子写入、差异报表、分阶段切读 |
| iOS 支付审核 | 被拒或延迟上线 | 首发无购买入口；审核前再次核查 Reader App 与数字内容规则 |
| 安卓机型碎片化 | 下载被杀、后台任务失败 | 品牌机型真测、前台服务/系统策略适配、明确提示 |
| 缓存占用过大 | 用户存储不足和投诉 | 下载前预估、配额、清理策略、按清晰度显示大小 |
| 账号共享盗播 | 版权与收入损失 | 设备/并发限制、动态水印、风险审计、人工处置 |
| 第三方 SDK 合规 | 商店拒审、隐私风险 | 最小 SDK、版本台账、隐私披露、上线前扫描 |
| 生产发布故障 | 学习中断 | 灰度、功能开关、向后兼容、回滚演练和应急通讯录 |

# 十五 完整交付物

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 审计与设计 | 现状审计报告、目标架构、接口清单、数据字典、威胁模型、技术选型记录 |
| 客户端 | iOS/iPadOS 工程、Android 主工程、跨平台业务代码、原生桥接模块、资源与渠道配置 |
| 服务端 | 认证与设备、播放授权、离线许可、学习事件、版本策略、运营后台扩展 |
| 数据库 | 迁移脚本、校验脚本、回滚脚本、索引说明、数据差异报告 |
| 工程化 | CI/CD、环境模板、构建与签名说明、版本发布规范、依赖与 SBOM |
| 测试 | 测试计划、用例、自动化脚本、真机矩阵、性能报告、安全报告、回归报告 |
| 运维 | 监控看板、告警规则、日志规范、应急预案、备份恢复与回滚手册 |
| 上架 | 图标与截图、商店文案、隐私材料、SDK/权限清单、审核账号、备案与渠道清单 |
| 运营支持 | 客服知识库、常见问题、灰度学员说明、版本公告、问题反馈闭环 |

# 十六 最终验收标准

## 16.1 业务验收

原 Web、微信网页、PWA、订单、权益和后台核心功能不受影响。

同一学员使用原账号登录 iOS、iPadOS 和 Android 后，已购课程与有效期正确。

课程目录、上节/下节、自动连播、循环、倍速、清晰度和续播点符合设计。

在线与离线学习记录最终同步，完成状态不倒退，用户主动回看仍能正确续播。

## 16.2 离线与安全验收

授权学员可下载指定课节，暂停、继续、断点续传、失败重试和空间不足提示正常。

断网后在许可有效期内可播放；到期、退款、退课、账号冻结或设备解绑后按策略失效。

普通文件管理器、相册和第三方播放器无法直接获得或播放原始课程 MP4。

客户端包中不存在云端 Secret、数据库密码或永久播放地址；高危安全问题清零。

## 16.3 工程与上线验收

关键非功能指标达到第九章目标，P0/P1 缺陷清零，主要机型测试通过。

生产数据库迁移、灰度、监控、告警和回滚完成演练并留存证据。

App Store 与目标安卓市场材料齐备，审核账号可完整体验核心功能。

源代码、配置模板、构建、签名、测试、发布和运维文档可由非原开发者复现。

## 16.4 核心验收用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 原学员首次登录并刷新令牌 | 登录成功，课程权益正确，令牌轮换无感知 |
| AC-02 | 无权限账号请求播放或下载 | 服务端拒绝，客户端显示明确提示，无 URL 泄漏 |
| AC-03 | 下载中从 Wi-Fi 切换移动网络 | 按设置暂停或继续，任务状态一致 |
| AC-04 | 下载中杀进程并重启 | 可恢复任务，已下载分片不丢失 |
| AC-05 | 许可有效时完全断网播放 | 可进入已下载课程并正常播放 |
| AC-06 | 退款或设备解绑后联网 | 许可被撤销，缓存不可继续播放 |
| AC-07 | 两台设备分别离线学习后同步 | 事件幂等，完成状态不退，续播点符合合并规则 |
| AC-08 | 磁盘空间不足 | 下载前阻止并提示清理，不崩溃 |
| AC-09 | 旧版 Web/PWA 学习 | 旧端功能正常，进度可与 APP 合理同步 |
| AC-10 | 服务端回滚上一版本 | 已安装 APP 仍可完成登录与在线播放 |

# 十七 Codex 开发执行指令

请将本方案作为项目目标、边界、质量门禁和验收依据。执行时遵循以下顺序，不得跳过审计直接重写。

1.  读取仓库内 README、AGENTS.md、环境配置模板、部署脚本、数据库迁移和现有测试；建立可运行的本地或 Staging 基线。

2.  输出《现有系统技术审计报告》，列出已确认事实、未知项、风险、依赖、拟复用模块和需要新增的最小改动。

3.  用真实但脱敏的用户、课程、权益和 VideoId 完成 iOS/Android 播放与安全下载技术样机，评审后锁定路线。

4.  先定义 API 契约、数据迁移、错误码、状态机、功能开关和回滚方案，再实现客户端界面。

5.  按阶段提交小批次改动，每次改动包含测试、文档、监控和回滚说明；禁止把无关重构混入功能提交。

6.  所有密钥使用安全注入；任何日志不得记录验证码、完整令牌、云端 Secret 或可直接播放的长期地址。

7.  在 Development、Staging、Production 分环境验证；涉及生产的写操作必须有备份、审批和双人复核。

8.  完成单元、契约、集成、真机、弱网、安全和回归测试；未达到门禁不得进入下一阶段。

9.  最终提交源代码、构建产物、迁移与回滚脚本、测试报告、上架材料和运维手册，并逐项对应第十六章验收标准。

若方案与现有生产事实冲突，以经验证的生产事实为准，但不得改变统一账号、统一权益、安全播放、安全离线、跨端同步和可回滚上线这些业务目标。任何会扩大范围、改变支付模式、迁移视频或重构核心数据的决定，必须单独形成技术决策记录并由项目负责人确认。

# 十八 官方依据与发布前复核

下列规则会持续变化，提交商店前必须再次访问官方页面复核，不以本方案日期的摘要替代最终审查。

Apple App Review Guidelines：用于核对 Reader Apps、数字内容购买、账号删除、隐私与审核要求。

Apple Privacy Manifest Files：用于核对隐私清单及相关 API 申报。

Android Target API Requirements：用于核对 Google Play 发布时目标 API 要求。

阿里云视频点播播放器 SDK 进阶功能：用于核对 VidAuth/VidSts、普通下载、安全下载和断点续传。

工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统：用于 APP 备案办理与状态核查。

# 附录 A V1.0 到 V2.0 升级摘要

| 维度 | V1.0 | V2.0 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 开发边界与核心原则 | 可立项、可开发、可测试、可上架、可运维的完整基线 |
| 架构 | 总体方向 | 分层架构、路线判定、环境隔离、版本化与功能开关 |
| 离线 | 安全下载原则 | 许可模型、状态机、续期、撤销、时间防篡改与审计 |
| 进度 | 同步目标 | 事件模型、幂等、冲突规则、游标与双写迁移 |
| 后台 | 少量 API 扩展 | 设备、离线许可、版本策略、监控、审计后台 |
| 质量 | 阶段性检查 | SLO、测试分层、真机矩阵、Definition of Done |
| 上线 | 上架清单 | 备案、隐私、SDK、账号注销、灰度、回滚和应急机制 |
| 项目管理 | 阶段建议 | 14 至 18 周里程碑、团队、决策门禁与完整交付物 |

# 附录 B 上线前签字清单

| 责任方 | 确认事项 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | P0 范围冻结；适老化与核心学习路径验收 |  |
| 技术 | 架构、安全、性能、迁移、回滚和密钥管理通过 |  |
| 测试 | P0/P1 缺陷清零；真机、弱网、离线和回归报告通过 |  |
| 运营 | 课程、权益、公告、客服知识库和灰度学员准备完成 |  |
| 合规 | 隐私、协议、SDK、权限、注销、备案和支付路径复核完成 |  |
| 发布 | 商店账号、签名、审核账号、物料、版本说明和应急联系人就绪 |  |